## Hoja1
Cronograma de Actividades
Actividades |  | Horas
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Planeación | Alcance del proyecto | bar: Horas 1 to Horas 2
WBS (Work Breakdown Structure) | bar: Horas 3 to Horas 4
RBS (Risk Breakdown Structure) | bar: Horas 5 to Horas 6
Calendarización | bar: Horas 7
Calculo de EMV | bar: Horas 8
Investigar como se convierte a números Mayas | bar: Horas 9
Desarrollo | Conversión de números arábigos a maya | bar: Horas 10 to Horas 18
Conversión de números arábigos a maya | bar: Horas 19 to Horas 25
Diseño | bar: Horas 26 to Horas 29
Pruebas | bar: Horas 30 to Horas 32
Entregables | Tutorial | bar: Horas 33 to Horas 34
Repositorio | bar: Horas 35